## home
21/35 |  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
21 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Resource |  | Stand Up 1 (16/06) | Stand Up 2 (17/06) | Stand Up 3 (18/06) | Stand Up 4 (19/06) | Stand Up 5 (20/6) | Stand Up 6 (22/06) | Stand Up 7 (23/06) | Stand Up 8 (24/06) | Stand Up 9 (25/06) | Stand Up 10 (27/06)
Standard hours remaining | 175 | 155 | 135 | 115 | 95 | 75 | 55 | 35 | 15 | 0 | 0
Real hours remainning | 175 | Day 1: 155; Day 2: 140; Day 3: 133; Day 4: 125
Hải | 0 | Day 1: 8; Day 2: 8; Day 3: 7; Day 4: 4
Bằng | 0 | Day 1: 8; Day 2: 7; Day 3: 6; Day 4: 4
A Tuệ | 0 | Day 1: 4; Day 2: 0; Day 3: 0; Day 4: 0

## diary
Kid iso
Day | Member | Problem | Reason | solution | status | Note
1 |  |  |  |  | Ok
2 | Hải | - Contact lấy requiment | Không tính vào dự án dẫn đến nãy sinh công việc | Tính lại vào dự án và cộng vào thời gian của dự án | Not
| Anh Tuệ | - Bận dự án khác |  |  | Not
3 | Hải | - Họp về cơ sở dữ liệu | Không tính vào dự án dẫn đến nãy sinh công việc |  | Not
| Anh Tuệ | - Bận dự án khác |  |  | Not
4 | Hải | - Phân tích công thức cơ sở dữ liệu | Không tính vào dự án dẫn đến nãy sinh công việc |  | Not
| Anh Tuệ | - Bận dự án khác |  |  | Not
| Bằng | - Làm nhầm task | Không cẩn thận trong công việc | Đẩy nhanh các task khác bù vào hoặc over time | Not